## Plan
STT | Công việc | Người phụ trách chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ / Mức độ hoàn thành | Tuần 1 (07/09 - 11/09) |  |  |  |  | Tuần 2 (14/09 - 18/09) |  |  |  |  | Tuần 3 (21/09 - 25/09) |  |  |  |  | Tuần 4 (28/09 - 02/10) |  |  |  |  | Tuần 5 (05/10 - 09/10) |  |  |  |  | Tuần 6 (12/10 - 16/10) |  |  |  |  | Tuần 7 (19/10 - 23/10) |  |  |  |  | Tuần 8 (26/10 - 30/10)
[7 empty] | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10
Tuần 1 | TUẦN 1 — Nền tảng + Danh mục cơ sở vật chất |  | 1w | 2026-09-11
1 | Khởi tạo repo, Docker Compose (PostgreSQL), solution .NET, EF Core migration đầu tiên | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
2 | Cấu hình ASP.NET Core Identity (3 role), đăng nhập/đăng xuất, seed 1 tài khoản mỗi role | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
3 | F01–F02: CRUD Quản lý tòa nhà, Quản lý loại phòng | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
4 | F03–F04: CRUD Quản lý phòng, Quản lý giường (trạng thái Occupied suy ra tự động) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
5 | F05: Sơ đồ phòng/giường (Room matrix) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
6 | Khung Frontend: layout Admin/Staff, layout Student, routing theo role, trang login | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
7 | Demo cuối tuần 1: đăng nhập 3 role, tạo tòa → phòng → giường, xem sơ đồ giường | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 2 | TUẦN 2 — Đăng ký, Hợp đồng, Phân giường, Chuyển phòng |  | 1w | 2026-09-18
8 | F06: Sinh viên gửi đăng ký ở KTX | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
9 | F07: Cán bộ duyệt đăng ký (Approve / Reject kèm lý do) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
10 | F08: Phân giường & tạo hợp đồng — chống double-booking (transaction) | Nguyễn Trần Kiên | 1.5d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
11 | F09: Xem hợp đồng & lịch sử ở (Student/Staff) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
12 | F10: Chuyển phòng — bản đơn giản, Staff thao tác trực tiếp (transaction) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
13 | F11: Chấm dứt hợp đồng, giường trở lại Available | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
14 | Frontend: form đăng ký, danh sách chờ duyệt + duyệt/phân giường, trang "chỗ ở của tôi" | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
15 | Demo cuối tuần 2: SV đăng ký → duyệt → hợp đồng Active → chuyển giường, lịch sử vẫn còn | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 3 | TUẦN 3 — Điện nước & Tính hoá đơn |  | 1w | 2026-09-25
16 | F12: Cấu hình biểu giá điện/nước theo bậc (snapshot khi phát hành) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
17 | F13: Ghi chỉ số điện nước thủ công (consumption, chặn current < previous) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
18 | F14: Import chỉ số bằng Excel (template, preview lỗi, confirm) | Nguyễn Trần Kiên | 1.5d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
19 | F15: Tính tiền điện nước theo bậc, lưu snapshot cách tính | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
20 | F16: Phát hành hoá đơn (phí ở + điện + nước), đảm bảo idempotent | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
21 | Unit test BillingCalculator (tính bậc giá) — logic dễ sai nhất | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
22 | Frontend: nhập chỉ số, upload Excel, xem preview lỗi theo dòng | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
23 | Demo cuối tuần 3: tải template → điền số liệu → import → hoá đơn đúng theo bậc giá | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 4 | TUẦN 4 — Thu phí, Công nợ, Kỷ luật |  | 1w | 2026-10-02
24 | F17: Xem hoá đơn & công nợ (Student xem của mình, Staff xem toàn KTX) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
25 | F18: Ghi nhận thanh toán — cho phép trả nhiều lần, không vượt số dư nợ | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
26 | F19: Xuất biên lai (trang in được, HTML → in PDF qua trình duyệt) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
27 | F20: Ghi nhận vi phạm (loại, mức độ, mô tả) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
28 | F21: Xác nhận/từ chối vi phạm — sinh bill_item ViolationFine khi Confirmed | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
29 | F22: Xem lịch sử vi phạm, lọc theo mức độ/trạng thái | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
30 | Frontend: hoàn thiện màn hình hoá đơn / thanh toán / vi phạm | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
31 | Demo cuối tuần 4: trả 2 lần hết nợ + in biên lai; vi phạm có phạt lên hoá đơn kỳ sau | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 5 | TUẦN 5 — Báo cáo (Dashboard) & AI Assistant |  | 1w | 2026-10-09
32 | F23: Dashboard lấp đầy (tổng giường, đang ở, tỷ lệ % theo tòa) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
33 | F24: Dashboard tài chính (billed tách collected, công nợ, hoá đơn quá hạn) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
34 | F25: Biểu đồ theo thời gian (Recharts: doanh thu, tiêu thụ điện/nước) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
35 | Interface ILlmClient + F26: AI soạn tin nhắn nhắc nợ, gắn nhãn "Bản nháp AI" | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
36 | F27: AI tóm tắt lịch sử vi phạm 1 sinh viên | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
37 | F28 (tuỳ chọn nếu dư thời gian): AI diễn giải dashboard bằng ngôn ngữ tự nhiên | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
38 | Xử lý khi AI lỗi/timeout: trả AI_PROVIDER_UNAVAILABLE, không sập luồng billing/contract | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
39 | Demo cuối tuần 5: chạy dashboard + AI soạn nhắc nợ + AI tóm tắt vi phạm | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 6 | TUẦN 6 — Hoàn thiện UI/UX, bảo mật & Integration test |  | 1w | 2026-10-16
40 | Áp bộ màu / design system (Mục 6) lên toàn bộ trang Admin/Staff/Student | Nguyễn Trần Kiên | 1.5d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
41 | Rà soát RBAC: sinh viên không xem được dữ liệu người khác (policy OwnDataOnly) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
42 | Integration test luồng chính đầu-cuối: đăng ký → hợp đồng → hoá đơn | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
43 | Unit test chống double-booking giường (2 assignment chồng thời gian phải bị chặn) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
44 | Sửa lỗi phát sinh, code review, refactor, dọn dẹp code thừa | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
45 | Chuẩn bị dữ liệu seed demo (1 Admin, 2 Staff, 5–10 Student, phòng/giường, biểu giá) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
46 | Tự chấm theo Checklist nghiệm thu MVP trước khi bước vào tuần kiểm thử API | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 7 | TUẦN 7 — Kiểm thử toàn diện API bằng Postman |  | 1w | 2026-10-23
47 | Xây dựng Postman Collection đầy đủ theo module: Auth, Housing, Contracts, Utilities, Billing, Violations, Reports, AI | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
48 | Thiết lập Environment & Variables (base_url, token, id mẫu) cho Dev/Staging | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
49 | Viết Pre-request Script & Test script cho từng API: assert status code, schema, errorCode | Nguyễn Trần Kiên | 1.5d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
50 | Test luồng nghiệp vụ end-to-end bằng Collection Runner: đăng ký → hợp đồng → hoá đơn → thanh toán | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
51 | Test edge case & lỗi nghiệp vụ: BED_ASSIGNMENT_CONFLICT, BILL_ALREADY_EXISTS, PAYMENT_EXCEEDS_BALANCE, METER_READING_INVALID_SEQUENCE | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
52 | Chạy Newman (CLI), xuất báo cáo test, tích hợp vào pipeline CI đơn giản | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
53 | Ghi nhận bug, phân loại mức độ, bàn giao Backend/Frontend sửa | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
54 | Demo cuối tuần 7: chạy toàn bộ Postman Collection PASS, báo cáo kết quả kiểm thử | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0%
Tuần 8 | TUẦN 8 — Deploy & Hoàn thiện bàn giao |  | 1w | 2026-10-30
55 | Viết Dockerfile cho Backend (ASP.NET Core) và Frontend (React build + Nginx) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
56 | Hoàn thiện docker-compose.yml (Postgres + API + Web) cho môi trường staging | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
57 | Cấu hình biến môi trường production (.env), quản lý secret (OPENAI_API_KEY, DB password) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
58 | Chạy migration + seed dữ liệu trên môi trường staging/production | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
59 | Triển khai lên server/cloud (staging), cấu hình HTTPS/domain (nếu có) | Nguyễn Trần Kiên | 1d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
60 | Test lại toàn bộ API bằng Postman Collection trên môi trường đã deploy (đổi Environment) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
61 | Viết README, tài liệu hướng dẫn cài đặt & vận hành (docker compose up, migrate, seed) | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
62 | Chuẩn bị kịch bản demo cuối kỳ, dữ liệu mẫu, slide/video demo | Nguyễn Trần Kiên | 0.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
63 | DEMO CUỐI KỲ: chạy trọn luồng đăng ký–ở–điện nước–hoá đơn–thu phí–vi phạm–dashboard–AI trên bản đã deploy | Nguyễn Trần Kiên | 0d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%

## API Checklist (Postman)
STT | Module | Method | Endpoint | Mô tả | Vai trò gọi | Tuần test | Đã test Postman? | Kết quả
1 | Auth | POST | /api/auth/login | Đăng nhập, trả token | Tất cả | Tuần 7 | Chưa test
2 | Auth | POST | /api/auth/logout | Đăng xuất | Tất cả | Tuần 7 | Chưa test
3 | Housing | GET | /api/buildings | Danh sách tòa nhà | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
4 | Housing | POST | /api/buildings | Tạo tòa nhà (F01) | Admin | Tuần 7 | Chưa test
5 | Housing | GET | /api/rooms?buildingId= | Danh sách phòng theo tòa (F03) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
6 | Housing | POST | /api/rooms | Tạo phòng (F03) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
7 | Housing | GET | /api/beds?roomId= | Danh sách giường theo phòng (F04) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
8 | Housing | POST | /api/beds | Tạo giường (F04) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
9 | Housing | GET | /api/room-matrix | Sơ đồ trạng thái giường (F05) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
10 | Contracts | POST | /api/housing-applications | Sinh viên tạo đăng ký (F06) | Student | Tuần 7 | Chưa test
11 | Contracts | GET | /api/housing-applications?status= | Danh sách đăng ký theo trạng thái (F07) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
12 | Contracts | POST | /api/housing-applications/{id}/approve | Duyệt đăng ký (F07) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
13 | Contracts | POST | /api/housing-applications/{id}/reject | Từ chối đăng ký (F07) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
14 | Contracts | POST | /api/contracts/{applicationId}/assign-bed | Phân giường & tạo hợp đồng (F08) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
15 | Contracts | POST | /api/contracts/{id}/transfer | Chuyển phòng (F10) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
16 | Contracts | POST | /api/contracts/{id}/terminate | Chấm dứt hợp đồng (F11) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
17 | Contracts | GET | /api/contracts/{id}/assignment-history | Lịch sử phân giường (F09) | Student/Staff | Tuần 7 | Chưa test
18 | Utilities | GET | /api/utility-tariffs | Danh sách biểu giá điện/nước (F12) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
19 | Utilities | POST | /api/utility-tariffs | Tạo biểu giá theo bậc (F12) | Admin | Tuần 7 | Chưa test
20 | Utilities | POST | /api/meter-readings | Nhập chỉ số thủ công (F13) | Staff | Tuần 7 | Chưa test
21 | Utilities | GET | /api/meter-readings/template | Tải template Excel (F14) | Staff | Tuần 7 | Chưa test
22 | Utilities | POST | /api/meter-readings/import/preview | Preview import Excel (F14) | Staff | Tuần 7 | Chưa test
23 | Utilities | POST | /api/meter-readings/import/confirm | Confirm import Excel (F14) | Staff | Tuần 7 | Chưa test
24 | Billing | POST | /api/bills/generate | Phát hành hoá đơn theo kỳ (F16) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
25 | Billing | GET | /api/bills?studentId=&status= | Danh sách hoá đơn (F17) | Student/Staff | Tuần 7 | Chưa test
26 | Billing | GET | /api/bills/{id} | Chi tiết hoá đơn (F17) | Student/Staff | Tuần 7 | Chưa test
27 | Billing | POST | /api/payments | Ghi nhận thanh toán (F18) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
28 | Billing | GET | /api/receipts/{id} | Xem biên lai (F19) | Student/Staff | Tuần 7 | Chưa test
29 | Violations | POST | /api/violations | Ghi nhận vi phạm (F20) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
30 | Violations | POST | /api/violations/{id}/confirm | Xác nhận vi phạm (F21) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
31 | Violations | POST | /api/violations/{id}/reject | Từ chối vi phạm (F21) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
32 | Violations | GET | /api/violations?studentId= | Lịch sử vi phạm (F22) | Student/Staff | Tuần 7 | Chưa test
33 | Reports | GET | /api/reports/occupancy | Báo cáo tỷ lệ lấp đầy (F23) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
34 | Reports | GET | /api/reports/revenue | Báo cáo doanh thu (F24, F25) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
35 | AI | POST | /api/ai/draft-payment-reminder | AI soạn nhắc nợ (F26) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test
36 | AI | POST | /api/ai/summarize-violations/{studentId} | AI tóm tắt vi phạm (F27) | Admin/Staff | Tuần 7 | Chưa test

## Tech Stack & Hạ tầng
Thành phần | Lựa chọn / Công nghệ | Ghi chú
Backend | ASP.NET Core Web API (.NET 10 LTS) | DI/auth/logging có sẵn, hợp với EF Core
Database | PostgreSQL 16 | Transaction mạnh, constraint tốt, JSONB cho snapshot tính tiền
ORM | Entity Framework Core + Npgsql | Không dùng Dapper/MediatR/AutoMapper ở MVP
Auth | ASP.NET Core Identity | 3 role cố định: Admin, Staff, Student
Frontend | React + TypeScript + Vite | Tách rõ FE/BE, dễ demo
UI Component | Ant Design | Đủ Form/Table/Modal/DatePicker cho CRUD + dashboard
Chart | Recharts | Biểu đồ lấp đầy/doanh thu
Excel | ClosedXML | Đọc/ghi .xlsx cho template chỉ số điện nước
AI | ILlmClient → OpenAI API | Interface trừu tượng, dễ đổi provider
Test Backend | xUnit + Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing | Unit test tính tiền + integration test luồng chính
API Testing | Postman + Newman (CLI) | Test toàn bộ API — Tuần 7–8
Hạ tầng dev | Docker Compose (PostgreSQL) | Chạy local nhanh, đồng nhất giữa các máy
Hạ tầng deploy | Docker (Backend + Frontend + Nginx) | Deploy staging — Tuần 8
CI | GitHub Actions (build + test) | Không cần pipeline phức tạp cho MVP